## Sheet1
GATE | SEQ | LEVEL | Task Name | 담당부서명 | 기준일
1 | 1 | 1 | 사전제품 계획
1 | 2 | 2 | 개발요청서
1 | 3 | 3 | 개발요청서 접수 | 기술영업팀 | -18
1 | 4 | 2 | TFT 조직 구성
1 | 5 | 3 | TFT 조직 구성 | 사업부장 | -18
1 | 6 | 2 | 설계계획서 작성
1 | 7 | 3 | 설계/시작 대일정 수립 | 설계팀 | -18
1 | 8 | 3 | 설계목표 작성 | 설계팀 | -18
1 | 9 | 3 | 벤치마킹 제안서 등록 | 설계팀 | -18
1 | 10 | 3 | 과거차 유사차종 품질이력 등록 | 설계팀 | -18
1 | 11 | 3 | 제품 특별특성 설정 | 설계팀 | -18
1 | 12 | 2 | 설계 FMEA
1 | 13 | 3 | 부품기능 분석 | 설계팀 | -18
1 | 14 | 3 | RPN 등록 | 설계팀 | -18
1 | 15 | 2 | 설계입력,검토,출력
1 | 16 | 3 | 설계입력 요구서 | 설계팀 | -18
1 | 17 | 3 | 구조 검토 제안 반영율 관리 | 설계팀 | -17
1 | 18 | 3 | DPA 점검 | 설계팀 | -17
2 | 19 | 1 | 사전제품 계획
2 | 20 | 2 | 사전품질확보 계획수립
2 | 21 | 3 | 개발계획서 작성 | 개발팀 | -16
2 | 22 | 3 | 품질목표 작성 | 신차 품질팀 | -16
2 | 23 | 3 | KICK OFF MEET''G |  | -16
2 | 24 | 1 | 문제점 반영점검
2 | 25 | 2 | 과거유사차종 품질이력 도면반영
2 | 26 | 3 | PSO등록된 과거차문제 점검 | 설계팀 | -16
2 | 27 | 3 | 금형 공법 공청회 | 선행공법팀 | -16
2 | 28 | 2 | 시작품제작준비
2 | 29 | 3 | 시작품 관리계획서 | 설계팀 | -15
2 | 30 | 2 | 금형공법 승인 계획
2 | 31 | 3 | 입찰 공법 기준 승인 공법 차이 검토 | 선행공법팀 | -15
2 | 32 | 3 | 신차공법 기준 프레스 점유율 검토 | 생산관리팀 | -15
2 | 33 | 3 | 조립공법 초안 작성 | 생산기술팀 | -15
2 | 34 | 3 | 입찰공법 기준 승인 공법 비교분석 | 생산기술팀 | -15
2 | 35 | 3 | 관련부분 라인 컨셉방향 결정 및 라인 공청회 | 생산기술팀 | -15
2 | 36 | 2 | 생산 LINE 선정
2 | 37 | 3 | 생산 업체 및 LINE 선정 (A,B급 LINE) | 생산관리팀 | -14
2 | 38 | 3 | 생산 업체 및 LINE 선정 (C급, H/W등 부지재) | 부품구매팀 | -14
2 | 39 | 2 | 공법 승인
2 | 40 | 3 | 금형공법 승인 | 선행공법팀 | -14
2 | 41 | 3 | 조립공법서 작성 및 승인 | 생산기술팀 | -14
2 | 42 | 3 | C/F 공법서 승인 | 신차 품질팀 | -14
2 | 43 | 3 | I/F 공법 작성 및 승인 | 신차 품질팀 | -14
2 | 44 | 2 | 라인운영계획서
2 | 45 | 3 | 라인운영계획서 | 생산기술팀 | -14
2 | 46 | 2 | 금형 도면 검토
2 | 47 | 3 | 금형 도면 검토 | 개발팀 | -14
2 | 48 | 1 | 시작품 검증
2 | 49 | 2 | 시작품 점검
2 | 50 | 3 | 시작품 제작/관리 | 설계팀 | -13
2 | 51 | 1 | 검사 협정서
2 | 52 | 2 | 표준류 문서 초도작성 (부품/ASSY)
2 | 53 | 3 | 제조공정도 작성 |  | -10
2 | 54 | 3 | 관리계획서 작성 |  | -10
2 | 55 | 3 | 공정 FMEA 작성 |  | -10
2 | 56 | 2 | 검사협정서 체결
2 | 57 | 3 | 검사협정 관련 서류 등록 (고객 요구서류) | 신차 품질팀 | -10
2 | 58 | 1 | Event 사전 점검
2 | 59 | 2 | 설비제작 진척 및 문제점
2 | 60 | 3 | 설비 3D DPA 검증 | 생산기술팀 | -9
2 | 61 | 2 | 검사구 제작 진척 및 문제점
2 | 62 | 3 | 검구/치구 검사성적서 접수 및 3D DPA 검증 | 신차 품질팀 | -9
2 | 63 | 2 | 설비정도검사 및 기능 검사
2 | 64 | 3 | 설비 자체정도검사 성적서 준비 | 생산기술팀 | -9
2 | 65 | 3 | 설비 기능검사 실시 및 문제점 조치 | 생산기술팀 | -9
2 | 66 | 2 | 초도판넬 검토
2 | 67 | 3 | 초도판넬 검토회 | 개발팀 | -8
2 | 68 | 3 | 과거차 문제점 실물반영 점검 | 신차 품질팀 | -8
2 | 69 | 2 | B.I.P 평가
2 | 70 | 3 | 1차 심의 | 생산기술팀 | -8
2 | 71 | 3 | 2차 심의 | 생산기술팀 | -8
2 | 72 | 3 | 3차 심의 | 생산기술팀 | -8
2 | 73 | 2 | 생산라인 설치
2 | 74 | 3 | 지그/설비 설치 | 생산기술팀 | -8
2 | 75 | 3 | 라인 시운전 | 생산기술팀 | -8
2 | 76 | 3 | 라인 단동/연동 | 생산기술팀 | -8
3 | 77 | 1 | 포장/납품용기 개발 계획
3 | 78 | 2 | PLT 운영계획
3 | 79 | 3 | PLT 운영 계획서 작성 | 생산관리팀 | -7
3 | 80 | 1 | 가소요 등록
3 | 81 | 2 | 원자재 Size 점검
3 | 82 | 3 | 가소요 사이즈 공청회 | 개발팀 | -7
3 | 83 | 3 | 원자재 가소요 확정 | 원자재관리팀 | -7
3 | 84 | 1 | CAPA확보 및 SQ인증업체 실적 점검
3 | 85 | 2 | 생산 및 구매처 확정
3 | 86 | 3 | SQ인증업체 운영 현황 점검 | 부품구매팀 | -6
3 | 87 | 1 | 금형 검사
3 | 88 | 2 | 금형 정적 검사(주물,스틸금형)
3 | 89 | 3 | 금형 정적검사 실시 및 문제점 조치 | 개발팀 | -6
3 | 90 | 2 | 금형 동적 검사(주물,스틸금형)
3 | 91 | 3 | 금형 동적검사 실시 및 발생문제점 조치 현황 | 개발팀 | -6
3 | 92 | 1 | P-1 단계
3 | 93 | 2 | P-1 부품 검사
3 | 94 | 3 | 단품검사 | 신차 품질팀 | -6
3 | 95 | 3 | E.O. 적용 점검 | 신차 품질팀 | -6
3 | 96 | 3 | ASS''Y 조립 T/O | 신차 품질팀 | -6
3 | 97 | 3 | B.I.P 평가결과 도출된 문제점 개선현황 점검 | 신차 품질팀 | -6
3 | 98 | 3 | F/PROOF 계획/대비 실적 점검 | 생산기술팀 | -6
3 | 99 | 3 | 신뢰성 시험 점검 (MS SPEC 기준) | 신차 품질팀 | -6
3 | 100 | 3 | 고객사 입회 검사 결과 보고 | 신차 품질팀 | -6
3 | 101 | 2 | PLT 제작
3 | 102 | 3 | 공정용 PLT 제작 (사내 용도) | 생산팀 | -6
3 | 103 | 3 | 공정용 PLT 제작 (사외 납품용도) | 생산관리팀 | -6
3 | 104 | 3 | 완성품 PLT 제작 | 생산관리팀 | -6
3 | 105 | 2 | P-1 용도차 조립 및 납품
3 | 106 | 3 | P-용도차 대응 |  | -6
3 | 107 | 2 | 조립 설비 (동적) 문제점 발췌
3 | 108 | 3 | 조립 설비 자체 오디트 진행 결과 및 발생문제점 조치 (1차) | 생산기술팀 | -6
3 | 109 | 1 | 금형검사
3 | 110 | 2 | 금형이관 T/O
3 | 111 | 3 | 금형 양산 이관 T/O | 개발팀 | -5
4 | 112 | 1 | P-2 단계
4 | 113 | 2 | P-2 부품 검사
4 | 114 | 3 | 단품검사 | 신차 품질팀 | -4
4 | 115 | 3 | ASS''Y 조립 T/O | 신차 품질팀 | -4
4 | 116 | 3 | 고객사 입회 검사 결과 보고 | 신차 품질팀 | -4
4 | 117 | 2 | P-2 용도차 조립 및 납품
4 | 118 | 3 | 공정책임자 교육 점검 | 생산팀 | -4
4 | 119 | 3 | P-용도차 대응 | 생산관리팀 | -4
4 | 120 | 2 | 조립 설비 (동적) 문제점 발췌
4 | 121 | 3 | 조립 설비 자체 오디트 진행 결과 및 발생문제점 조치 (2차) | 생산기술팀 | -4
4 | 122 | 2 | 용기승인
4 | 123 | 3 | 협력업체 용기승인 | 부품구매팀 | -4
4 | 124 | 2 | 차종 역진단
4 | 125 | 3 | 차종 역진단 및 결과 | 품질사업부 | -4
4 | 126 | 1 | 양산 이관 준비
4 | 127 | 2 | 양산이관 점검 회의
4 | 128 | 3 | 양산이관 사전 점검 |  | -3
4 | 129 | 1 | 양산단계 서류점검
4 | 130 | 2 | 표준류 문서 개정 및 점검 (부품/ASSY)
4 | 131 | 3 | 제조공정도 작성 |  | -3
4 | 132 | 3 | 관리계획서 작성 |  | -3
4 | 133 | 3 | 공정 FMEA 작성 |  | -3
4 | 134 | 3 | 용접조건 관리대장 개정 작성 (ASS''Y) | 생산기술팀 | -3
4 | 135 | 3 | Fool Proof 계획 작성 | 생산기술팀 | -3
4 | 136 | 1 | 공정감사(고객사 입회검사)
4 | 137 | 2 | 공정감사 준비
4 | 138 | 3 | 공정감사 일정수립 | 신차 품질팀 | -2
4 | 139 | 3 | 공정감사 준비사항 점검 | 신차 품질팀 | -2
4 | 140 | 3 | 외주품 검사협정 및 ISIR 승인 | 신차 품질팀 | -2
4 | 141 | 3 | 사내 ISIR 내부승인 (단품/ASS''Y) | 신차 품질팀 | -2
4 | 142 | 3 | 외주업체 관리상태 점검 | 부품구매팀 | -2
4 | 143 | 3 | 사전 공정감사 진행, 문제점 발췌 및 개선/완료보고 | 신차 품질팀 | -2
4 | 144 | 2 | 고객사 입회 검사
4 | 145 | 3 | 고객사 입회 검사 결과 보고 | 신차 품질팀 | -2
4 | 146 | 1 | ISIR
4 | 147 | 2 | ISIR 고객사 승인
4 | 148 | 3 | 고객사 ISIR | 신차 품질팀 | -2
4 | 149 | 1 | 문서 이관
4 | 150 | 2 | 양산이관서류 최종 이관
4 | 151 | 3 | 양산이관서류 최종 이관 (64개 문서목록) |  | -2
4 | 152 | 1 | M 단계
4 | 153 | 2 | 양산 투입 결정 회의
4 | 154 | 3 | 양산 투입 결정회의 (양산이관 D-15/30) |  | -1
4 | 155 | 1 | 양산
4 | 156 | 2 | 양산 이관 완료 보고
4 | 157 | 3 | 차종 개발 REVIEW 미팅 |  | 0

## Sheet2
1 | 사전제품 계획 | 개발요청서 | 개발요청서 접수 | 원가팀 | -18
1 | 사전제품 계획 | TFT 조직 구성 | TFT 조직 구성 | 사업부장 | -18
1 | 사전제품 계획 | 설계계획서 작성 | 설계/시작 대일정 수립 | 설계팀 | -18
1 | 사전제품 계획 | 설계계획서 작성 | 설계목표 작성 | 설계팀 | -18
1 | 사전제품 계획 | 설계계획서 작성 | 벤치마킹 제안서 등록 | 설계팀 | -18
1 | 사전제품 계획 | 설계계획서 작성 | 과거차 유사차종 품질이력 등록 | 설계팀 | -18
1 | 사전제품 계획 | 설계계획서 작성 | 제품 특별특성 설정 | 설계팀 | -18
2 | 사전제품 계획 | 사전품질확보 계획수립 | 개발계획서 작성 | 개발팀 | -16
2 | 사전제품 계획 | 사전품질확보 계획수립 | 품질목표 작성 | 신차품질팀 | -16
2 | 사전제품 계획 | 사전품질확보 계획수립 | KICK OFF MEETG | 개발팀 | -16
2 | 문제점 반영점검 | 과거유사차종 품질이력 도면반영 | PSO등록된 과거차문제 점검 | 설계팀 | -16
2 | 문제점 반영점검 | 과거유사차종 품질이력 도면반영 | 금형 공법 공청회 | 선행공법팀 | -16
2 | 문제점 반영점검 | 시작품제작준비 | 시작품 관리계획서 | 설계팀 | -15
2 | 문제점 반영점검 | 금형공법 승인 계획 | 입찰 공법 기준 승인 공법 차이 검토 | 선행공법 | -15
3 | 포장/납품용기 개발 계획 | PLT 운영계획 | PLT 운영 계획서 작성 | 생관팀 | -7
3 | 가소요 등록 | 원자재 Size 점검 | 가소요 사이즈 공청회 | 개발팀 | -7
3 | 가소요 등록 | 원자재 Size 점검 | 원자재 가소요 확정 | 원자재관리팀 | -7
3 | 가소요 등록 | 원자재 Size 점검 | 3차 설계원가 실사 대응 | 원가팀 | -7
3 | 가소요 등록 | 원자재 Size 점검 | 3차 목표가 보고 | 원가팀 | -7
3 | 악의 조건 시험 | 악의 조건 시험 | 악의 조건 시험 | 개발팀 | -7
3 | CAPA확보 및 | CAPA확보 및 | SQ인증업체 운영 현황 점검 | 부품구매팀 | -7
4 | P-2 단계 | P-2 부품 검사 | 단품검사 | 신차품질팀 | -4
4 | P-9 단계 | P-9 부품 검사 | ASSY 조립 T/O | 신차품질팀 | -4
4 | P-19 단계 | P-19 부품 검사 | 고객사 입회 검사 결과 보고 | 신차품질팀 | -4
4 | P-20 단계 | P-2 용도차 조립 및 납품 | 공정책임자 교육 점검 | 생산팀 | -4
4 | P-22 단계 | P-4 용도차 조립 및 납품 | P-용도차 대응 | 생산관리팀 | -4
4 | P-26 단계 | P-4 용도차 조립 및 납품 | 납품차량 증차 검토 | 생관팀 | -4
4 | P-28 단계 | P-4 용도차 조립 및 납품 | 검사대 배치 | 생산팀 | -4